## Page de Garde
CAHIER DE RECETTE
Système de Contrôle d'Accès Intelligent - CERBÈRE
Établissement | Lycée Joseph Gaillard - Fort-de-France
Formation | BTS CIEL Option IR - Session 2026
Équipe projet | 4 étudiants
Encadrants | Mr Philippe Ravion, Mme Myriam Symphor
Version | 1.0 - Janvier 2026

## Critères d'Acceptation
Catégorie | Critère | Seuil d'acceptation | Résultat obtenu | Statut
Tests fonctionnels | Taux de réussite tests fonctionnels | ≥ 95% |  | À tester
Tests d'intégration | Taux de réussite tests d'intégration | 100% |  | À tester
Performance | Temps de réponse système | < 2 secondes |  | À tester
Porte 1 - PIR | Taux de faux positifs PIR | < 5% |  | À tester
Porte 2 - RFID | Taux de lecture badges RFID | ≥ 98% |  | À tester
Infrastructure | Disponibilité système | ≥ 99% sur 48h |  | À tester
Budget | Respect budget matériel | ≤ 500 € |  | À tester
Sécurité | Conformité sécurité | Aucune faille critique |  | À tester

## Tests Fonctionnels
Catégorie | Éléments testés | Critères de réussite | Résultat attendu | Statut
Porte 1 - Détection PIR | Capteur HC-SR501, GPIO Raspberry Pi 1, Zone de détection | Le capteur détecte toute présence dans la zone définie (2-7m) | Déclenchement sonnette en < 1 sec, log enregistré en base | À tester
Porte 1 - Alerte sortie | Ventouse magnétique 12V, système d'alerte sonore | Alerte déclenchée si sortie non autorisée détectée | Notification administrateur + log d'incident créé | À tester
Porte 2 - Lecture RFID | Module RC522, badges Mifare 13.56 MHz | Badge reconnu et identifié correctement en < 500ms | Accès autorisé ou refusé selon droits utilisateur | À tester
Porte 2 - Commande gâche | Gâche électrique 12V, relais GPIO | La gâche s'active uniquement après badge valide | Ouverture porte pendant 3 sec, log accès enregistré | À tester
Porte 2 - Caméra | Module caméra Raspberry Pi | Capture image à chaque tentative d'accès | Image horodatée stockée et liée à l'événement d'accès | À tester
Base de données | MySQL 8.0, tables accès, badges, utilisateurs | Toutes les données sont correctement enregistrées | Historique complet et fiable de tous les accès | À tester
Interface web admin | Dashboard HTML5/CSS3/JS, API REST PHP 8.1 | Interface accessible et fonctionnelle sur réseau local | Admin peut consulter logs, gérer badges et utilisateurs | À tester
Authentification | JWT tokens, bcrypt hashing, sessions sécurisées | Seuls les administrateurs autorisés accèdent à l'interface | Connexion sécurisée, déconnexion automatique après 30 min | À tester

## Tests d'Intégration
Catégorie | Éléments testés | Critères de réussite | Résultat attendu | Statut
Réseau local | Switch réseau, IP 192.168.1.x/24, communication RPi | Les 3 Raspberry Pi communiquent sans interruption | Ping < 5ms entre tous les nœuds, aucune perte de paquet | À tester
Communication MQTT | Broker MQTT, topics /porte1, /porte2, /alertes | Messages MQTT transmis en temps réel entre RPi | Latence < 100ms, aucun message perdu | À tester
RPi1 → Base de données | RPi1 (192.168.1.10) vers RPi3 (192.168.1.30) | Logs PIR et alertes enregistrés en base | Données visibles dans interface admin immédiatement | À tester
RPi2 → Base de données | RPi2 (192.168.1.20) vers RPi3 (192.168.1.30) | Logs RFID et accès enregistrés en base | Historique RFID complet et cohérent | À tester
Interface web → BDD | Apache 2.4, PHP 8.1, MySQL 8.0 sur RPi3 | L'interface web affiche les données en temps réel | Mise à jour dashboard < 5 sec après événement | À tester
Scénario complet Porte 1 | PIR → sonnette → log → alerte → interface admin | Chaîne complète fonctionnelle de bout en bout | Événement visible dans interface < 2 sec | À tester
Scénario complet Porte 2 | Badge RFID → vérification BDD → gâche → log → capture | Chaîne complète fonctionnelle de bout en bout | Accès accordé/refusé + log + image en < 1 sec | À tester

## Tests de Sécurité
Catégorie | Éléments testés | Critères de réussite | Résultat attendu | Statut
Authentification | Comptes admin, bcrypt hashing, JWT tokens | Connexion impossible avec identifiants invalides | Accès refusé + log tentative d'intrusion enregistré | À tester
Gestion des droits | Rôles admin / personnel autorisé / responsable | Chaque rôle n'accède qu'à ses fonctions autorisées | Seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données | À tester
Protection base de données | Comptes MySQL limités, requêtes préparées, chiffrement | Aucune injection SQL possible, accès BDD restreint | Données protégées et sauvegardées régulièrement | À tester
Sécurité réseau | Réseau local isolé, HTTPS, certificats | Communications chiffrées, réseau non accessible de l'extérieur | Confidentialité et intégrité des données garanties | À tester
Conformité RGPD | Logs d'accès, données personnelles, durée de rétention | Données personnelles protégées conformément au RGPD | Politique de rétention respectée, données anonymisées | À tester
Badges RFID | Codes badges, droits d'accès, révocation | Badge révoqué ne donne plus accès immédiatement | Révocation effective en < 1 sec après modification BDD | À tester

## Tests de Performance
Catégorie | Éléments testés | Critères de réussite | Résultat attendu | Statut
Temps de réponse | Détection PIR → déclenchement sonnette | Réaction en moins de 1 seconde | Latence mesurée < 1 sec sur 10 tests consécutifs | À tester
Temps de réponse | Lecture badge RFID → ouverture gâche | Accès accordé en moins de 500ms | Temps moyen < 500ms sur 20 tests | À tester
Temps de réponse | Événement → affichage interface web admin | Mise à jour visible en moins de 2 secondes | Dashboard actualisé < 2 sec après événement | À tester
Charge système | RPi3 serveur BDD + web, utilisation CPU/RAM | CPU < 80%, RAM < 70% en charge normale | Système stable sur 48h de fonctionnement continu | À tester
Disponibilité | Système complet en fonctionnement 48h | Disponibilité ≥ 99% sur la période | Aucune interruption de service non planifiée | À tester
Fiabilité PIR | 10 tests de détection en conditions variées | Taux de faux positifs < 5% | Taux de détection réel documenté et conforme | À tester
Fiabilité RFID | 50 lectures de badges en conditions normales | Taux de lecture réussie ≥ 98% | Maximum 1 échec de lecture sur 50 tests | À tester

## Synthèse & Validation
Module | Nb Tests | Tests Réussis | Tests Échoués | Taux Réussite | Validation
Porte 1 - Capteur PIR |  |  |  |  | À valider
Porte 1 - Sonnette & Alertes |  |  |  |  | À valider
Porte 2 - Lecteur RFID |  |  |  |  | À valider
Porte 2 - Gâche électrique |  |  |  |  | À valider
Porte 2 - Caméra |  |  |  |  | À valider
Base de données MySQL |  |  |  |  | À valider
API REST PHP |  |  |  |  | À valider
Interface web admin |  |  |  |  | À valider
Réseau & Intégration |  |  |  |  | À valider
Sécurité & RGPD |  |  |  |  | À valider
Performance système |  |  |  |  | À valider
TOTAL
Validation finale du système CERBÈRE
Chef de projet
Encadrant(e) - Mr Ravion / Mme Symphor
Représentant commanditaire - LGT Gaillard